## Sheet1
系统 | 子系统 | 功能模块 | 功能描述 | 工期（工作日） | 费用
Web端后台管理 | 学校管理 | 学校分类管理 | 自定义分类内容，例如小店区、迎泽区。针对分类信息的增删查改 | 2 |  | 秦 | 完成
|  | 学校信息管理 | 对学校用户信息管理，增删查改 | 2 |  | 秦 | 完成
|  | 课程设置管理 | 关联课程管理，选择在这所学校开始的课程，并且选择一个具体的时间。 | 3 |  | 秦 | 在做
| 家长管理 | 家长信息管理 | 列表显示家长信息，可以分类展示（学校、年级） | 2 |  | 宋 | 完成
| 班级管理 | 班级信息管理 | 对班级信息管理，分类筛选、增删查改 | 2
|  | 班级情况管理 | 查看老师布置的班级作业和上课班级的学生人数、该班级的上课老师是谁 | 2
| 课程管理 | 课程信息管理 | 课程发布（课程名称、课程分类、适合年级、人数/班、班级、详细图文介绍、费用）图文介绍为富文本编辑框，后台编辑 | 3 |  | 秦 | 在做
|  | 课程分类信息管理 | 课程分类信息管理（美术、机器人等），增删查改 | 2 |  | 秦 | 完成
|  | 课程班级信息管理 | 课程班级信息管理（初级班、中级班等），增删查改 | 2 |  | 秦 | 完成
| 排课管理 | 排课信息管理 | 新增排课信息（学校、课程、班级、上课老师、跟班班主任（可以选择多个班主任老师））排课时间用日历形式选择 | 3
|  | 排课列表 | 排课信息显示（类似课程表显示） | 3
| 报名管理 | 报名信息管理 | 报名订单信息列表，筛选（学校、课程分类） | 2
| 数据统计 | 数据统计管理 | 老师上课数据统计：按照老师、班主任、班级、时间统计上课次数（按照上课签到为准记录上课次数） | 3
|  | 用户管理 | 对上课老师和跟班班主任进行账号添加、密码重置、信息修改 | 1 |  | 秦 | 完成
|  | 数据权限管理 | 不同学校只能看到自已学校相关数据。 | 2
小程序用户端 | 学校登录 | 报名情况数据查看 | 学校用户登录之后，查看报名课程和人数；每个班级已上课和未上课课时；（计算上课次数：通过上课老师和班主任同时签到） | 3
| 上课老师登录 | 上课管理 | 上课老师查看自己的上课班级列表； 发布班级作业（作业通过拍照或图文形式在系统发布班级作业）； 上课老师在所要上的班级列表上点击签到，证明该课已上， 方便后续统计。 | 5
| 跟班班主任登录 | 班级管理 | 上课老师查看自己的上课班级列表； 发布班级作业（作业通过拍照或图文形式在系统发布班级作业）； 班主任在上课的班级的学生列表上点击每个学生的签到按钮，表明该学生是否到课，方便统计该班级到课情况。班主任在所要上的班级列表上点击签到，证明班主任已经到岗。 | 5
| 家长登录 | 注册信息 | 注册用户（学校、年级、姓名、学籍号、手机号、验证码、密码） 手机验证码接收和登录 | 3
|  | 课程报名 | 选课、缴费（通过微信支付） | 4
|  | 报名数据 | 查看已报名课程信息、课程列表展示 | 2
|  | 作业管理 | 查看老师布置作业 | 2
| 微信登录 | 微信登录 | 微信授权登录 | 2
数据库设计开发 | 数据库设计开发 | 数据库设计开发 | 整个系统业务表结构设计 | 5
后端开发共计需要 |  |  |  | 65
原型制作 | 前后台原型图 | 40个 | 用户端页面：学校端页面、老师端页面、家长端页面、注册页面、登录页面、课程列表、详情页面、报名页面、签到、点名、作业等页面； 后台页面：信息发布、列表展示、数据统计、排课、班级、学校、课程、用户、角色等 | 7
页面设计 | 用户端页面 | 30个 |  | 10
页面制作 |  | 30个 |  | 57
| 后台管理页面 | 25个 |  | 60
在原型设计完成之后，客户确认没有问题再进行开发 共需要72（7+65）个工作日左右
开发人员：原型1个，设计1个，前端2个，后端1个